## Sheet1
RELEASE PLAN
(Kế hoạch phân phối)
Sprint length 2 weeks
Sprint | Product Backlog Items | Số points | Status
1 | 1. Giao diện đăng nhập | 5
| 2. Giao diện đăng ký tài khoản | 5
| 3. API đăng nhập | 10
| 4. API đăng ký tài khoản | 10 | Release
2 | 5. Giao diện danh sách mail | 5
| 6. Giao diện nội dung mail | 5
| 7. API lấy danh sách mail | 10
| 8. API lấy nội dung mail | 10 | Release
3 | 9. Giao diện trả lời mail | 5
| 10. Giao diện chat | 5
| 11. Chat socket 1 - 1 | 15 | Release
4 | 12. Realtime | 15
| 13. Chat 1 - nhiều | 20 | Release
| Total | 120